附件1

2026年秦皇岛市“双随机、一公开”

监管工作实施方案

为深入贯彻落实上级部门关于优化营商环境部署要求，持续强化“双随机、一公开”监管规范性、精准性，根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）、《市场监管总局关于全面深化“双随机、一公开”监管规范涉企行政检查服务高质量发展的意见》（国市监信规〔2024〕5号）等文件要求，制定本方案。

一、工作思路

（一）加强河北省双随机执法监管平台学习（以下简称监管平台），规范监管平台操作。

（二）深化部门联合抽查，进一步拓展“一业一查”部门联合模式，不断扩大部门联合随机抽查的覆盖面、占比率，切实减少涉企检查频次。

（三）推进差异化抽查，巩固企业信用风险分类结果在“双随机、一公开”监管中常态化运用，提升监管效能。

（四）规范检查行为，严格落实随机抽查工作计划，回应经营主体和社会关切，有效防止多头检查、重复检查，避免逐利检查、任性检查。

二、主要工作任务

（一）打牢工作基础。深入学习监管平台、“冀上双随机”移动端各项功能，运用好移动端扫码入企等功能，通过省级部门推进监管平台与河北省行政执法系统数据对接，实现抽查检查信息互认互享共用。根据部门监管职责，依托监管平台对省级部门调整的事项进行认领，形成本地本部门随机抽查事项清单。动态调整检查对象名录库和执法检查人员名录库，确保“应纳尽纳”。结合监管平台中的标注功能和信用标注结果，对检查对象和执法人员进行分类标注，实现对检查对象的精准抽取、执法人员的精准匹配。（责任单位：各县区各有关部门；完成时限：3 月底前）

（二）深化联合监管。按照“能合并实施的不得重复检查、能联合实施的不得多头检查”的原则，强化部门内及部门间的协调联动，建立完善长效联合抽查工作机制。以全市“一业一查”部门联合随机抽查事项清单为指引，充分结合本地本部门监管实际，聚焦涉及监管领域多、检查频次高的行业领域，推行“一业一查”部门联合随机抽查，并在实践中不断拓展范围、领域，扩大部门联合随机抽查的覆盖面、占比率，确保本地联合抽查次数占随机抽查总次数的比例不低于45%，部门联合抽查户数占随机抽查总户数的比例不低于30%。（责任单位：各县区各有关部门，完成时限：持续推进）

（三）提升监管效能。强化双随机抽查与信用风险分级分类相结合，针对不同的信用风险分类等级合理确定抽查比例和频次，运用信用风险分级分类开展的抽查次数占抽查总次数的比例不低于90%。探索实施“信用标注+双随机监管”，将多维信用标注结果作为确定检查对象的核心筛选因素，对高风险标注主体提高抽查比例、频次；对低风险、信用良好主体大幅降低抽查比例、频次。探索推广非现场监管，对能通过书面核查、网络监测、视频检查等方式监管的事项，原则上不进行现场检查。严格落实查前准备和查前业务培训等工作制度，切实提高检查的针对性和执法人员的业务能力，提升抽查检查质效。（责任单位：各县区各有关部门，完成时限：持续推进）

（四）规范实施检查。结合工作实际，科学合理制定年度抽查工作计划，及时向社会公开，并严格按照年度抽查工作计划组织实施。对未列入年度抽查计划但实际工作中需要开展的抽查，或已列入但需要调整的抽查，严格履行相关工作程序，及时调整并公示后方可开展。认真落实《河北省双随机工作规范》要求，严格工作流程和标准。检查人员要持证上岗、亮证执法，严格执行“扫码入企”规定，规范填写检查记录表，做到全程留痕、责任可追溯。健全随机抽查后续处置机制，实现监管闭环，抽查结束后，要及时公示检查结果；对检查中发现的违法违规行为，要依法依规处理；对属于其他部门管辖的，及时移交相关部门；对涉嫌犯罪的，及时移送司法机关。加强与信用监管衔接，对抽查发现违法失信行为实施联合惩戒，增强随机抽查的震慑力。（责任单位：各县区各有关部门，完成时限：持续推进）

（五）强化服务意识。牢固树立寓服务于监管之中的理念，大力推行服务型监管，在抽查检查过程中要开展相关法律法规政策宣教、合规经营指导，并及时回应经营主体有关问题及诉求，帮助经营主体及时发现和纠正问题。（责任单位：各级各有关部门，完成时限：全年）

三、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各县区各有关部门要充分认识“双随机、一公开”监管在加强事中事后监管、构建新型监管机制、优化营商环境方面的重要作用，加强组织领导和统筹协调，健全工作制度和运行机制，细化工作目标和推进举措，确保工作任务落到实处、取得实效，为进一步优化营商环境、推进经营主体高质量发展作出积极作用。

（二）认真履职尽责，积极主动作为。各县区市场监管部门要积极发挥牵头作用，调动各方积极性，凝聚各方力量，持续在组织协调、推进落实上下功夫。各县区各有关部门要强化大局意识，认真履职尽责，积极主动开展工作，牢固树立“一盘棋”思想，相互支持、密切配合、协同促进，合力推进各项工作任务落实。

（三）严肃工作纪律，落实主体责任。各县区各有关部门要严格按照《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54 号）中“五个严禁”、“八个不得”的要求开展抽查，强化全流程管控，严格规范公正文明，切实提升随机抽查工作效能。

各县区各有关部门要做好工作总结，及时梳理工作推进中的好经验、好做法，形成典型案例，进行复制推广促进工作开展。各县区市场监管局、市有关部门于3月27日、6月26日、9月28日、12月28日前将本地本部门“双随机、一公开”监管工作进展情况或总结报送市市场监管局。

联 系 人：李晶       段志鹏

联系电话：8550811（兼传真）3875180

电子邮箱：qhdjgqd@163.com